## Blatt1
| Vorgangs- nummer | Vorgangsbezeichnung
| Vorgangs-dauer | gesamter Puffer | freier Puffer
|  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  | 6.5 | [9 empty] | 12.5 |  | 15.5 | 15.5 |  | 17.5 | 17.5 |  | 19.5
|  |  |  | 2 | Kostenplan erstellen |  | 3 | Use Case Diagramm erstellen |  | 4 | EPK Diagramm erstellen | [10 empty] | 10 | Datensatz erstellen |  | 11 | Modell mit Datensatz trainieren |  | 12 | Modell evaluieren
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  | 6.5 | [9 empty] | 12.5 |  | 15.5 | 15.5 |  | 17.5 | 17.5 |  | 19.5
[13 empty] | 6.5 |  | 8.5 | 8.5 |  | 10.5 | 10.5 |  | 12.5 | [9 empty] | 19.5 |  | 21.5 | 21.5 |  | 22.5
0 |  | 1 | [10 empty] | 7 | Datenqualitätsraster erstellen |  | 8 | Festlegung Modell |  | 9 | Vorstellung Meilenstein 1 | [10 empty] | 15 | Projektpräsentation erstellen |  | 16 | Projekt vorstellen
1 | Organisatorisches abklären | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | [10 empty] | 6.5 |  | 8.5 | 8.5 |  | 10.5 | 10.5 |  | 12.5 | [9 empty] | 19.5 |  | 21.5 | 21.5 |  | 22.5
0 |  | 1
|  |  |  | 1 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 3.5 | [9 empty] | 12.5 |  | 16.5 |  |  |  | 16.5 |  | 18.5
|  |  |  | 5 | Netzplan erstellen |  |  |  |  | 6 | GANNT Diagramm erstellen | [10 empty] | 13 | Einfache GUI erstellen |  |  |  |  | 14 | GUI testen
|  |  |  | 1.5 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
|  |  |  | 4 |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  | 6.5 | [9 empty] | 13.5 |  | 17.5 |  |  |  | 17.5 |  | 19.5